## Begleitprotokoll
Name:			Clemens Pruggmayer
Summe:				24,41	114,42	138,83
Datum:	KW	Zeit		h Schule:	h Freizeit:	h Gesamt:	Tätigkeit
		von	bis
29.04.2020	18	13:30	18:00	0,00	4,50	4,50	Beginn QR to CMD
01.05.2020	18	13:00	15:00	0,00	2,00	2,00	QR Code Generator um parametereingabe erweitert
03.05.2020	18	13:00	16:00	0,00	3,00	3,00	QR Code um skalieroption erweitert					16:00
05.05.2020	19	9:30	11:30	0,00	2,00	2,00	QR Code Skalierbuffer von stack in Heap verlegt
20.05.2020	21	15:00	18:00	0,00	3,00	3,00	TCP_lib für IPv4 Implementiert
21.05.2020	21	12:00	15:00	0,00	3,00	3,00	TCP lib ereitert und Fehler behoben
22.05.2020	21	13:00	16:00	0,00	3,00	3,00	TCP lib Fehlerbehebungen und Socket für IPv6
23.05.2020	21	12:00	17:00	0,00	5,00	5,00	TCP Server für IPv6
24.05.2020	21	9:00	14:00	0,00	5,00	5,00	TCP Client für IPv6 und Hostname resolve für IPv6
10.06.2020	24	9:00	18:00	0,00	9,00	9,00	TCP lib in Socket lib umbenannt und UDP_client hinzugefügt
17.06.2020	25	12:00	13:00	0,00	1,00	1,00	TCP lib move and swap functionality
18.06.2020	25	16:00	20:00	0,00	4,00	4,00	TCP Server get listen ip / port + google spreadsheet angelegt
19.06.2020	25	15:00	18:00	0,00	3,00	3,00	Socket library leichter zu verwenden gemacht
29.06.2020	27	12:00	16:00	0,00	4,00	4,00	echo-server geschrieben
30.06.2020	27	12:00	16:00	0,00	4,00	4,00	request-server mit .cfg file geschrieben
08.07.2020	28	12:00	15:00	0,00	3,00	3,00	request-server um logging-optionen erweitern
19.07.2020	29	9:00	15:00	0,00	6,00	6,00	SvVis library für µC mit RTOS neuschreiben
20.07.2020	30	9:00	16:00	0,00	7,00	7,00	SvVis library für µC mit RTOS neuschreiben fertiggestellt
23.07.2020	30	12:00	17:00	0,00	5,00	5,00	SvVis library für µC verbesstert
25.07.2020	30	12:00	13:00	0,00	1,00	1,00	beginn SvVis library für PC
26.07.2020	30	9:00	10:00	0,00	1,00	1,00	request client geschrieben
03.08.2020	32	17:00	18:00	0,00	1,00	1,00	Socket zu Serielle Schnittstelle - skript geschrieben
04.08.2020	32	16:00	20:00	0,00	4,00	4,00	SvVis Library für PC begonnen
14.08.2020	33	20:00	21:00	0,00	1,00	1,00	SvVis Library für PC erweitert
23.08.2020	34	19:00	21:00	0,00	2,00	2,00	bessere Socket library begonnen
04.09.2020	36	11:00	17:00	0,00	6,00	6,00	SvVis library für PC mit besserer Socket library umgeschrieben
05.09.2020	36	13:00	16:00	0,00	3,00	3,00	bessere Socket library fertig gestellt und Fehler behoben
11.09.2020	37	7:50	13:10	5,33	0,00	5,33	SvVis library portable implementiert
12.09.2020	37	12:30	14:30	2,00	0,00	2,00	cppsockets um tcp funktionalitäten erweitert
17.09.2020	38	9:00	16:00	7,00	0,00	7,00	Linux subsystem installiert, GLEW applikation fehler suche
18.09.2020	38	10:40	11:00	0,33	0,00	0,33	Cortex Peripherie f. Lohwasser gruppe festgelegt
18.09.2020	38	11:45	13:10	1,42	0,00	1,42	Github respository angelegt
25.09.2020	39	7:50	13:10	1,00	4,33	5,33	Manjaro Linux Umgebung installiert
02.10.2020	40	7:50	13:10	1,00	4,33	5,33	MDDS Cortex repariert
06.10.2020	41	9:45	10:20	0,00	0,58	0,58	MDDS Cortex baudratenfehler workaround gefunden
09.10.2020	41	7:50	13:10	0,00	5,33	5,33	MDDS Cortex Fehlersuche
09.10.2020	41	14:00	17:00	3,00	0,00	3,00	Problembehebung Strunz und Testprogramm für Ellfi geschrieben
10.10.2020	41	12:00	14:00	2,00	0,00	2,00	Fehlersuche und Behebung SvVis cortex library
14.10.2020	42	8:20	8:40	0,33	0,00	0,33	Fehlerbehebung cppsock library
16.10.2020	42	7:50	13:10	1,00	4,33	5,33	Cortex Programm in C++ geportet
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00
	#NUM!				0,00	0,00

## Betreuungsprotokoll
Betreuungsprotokoll für Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn
Kandidat/in:	Clemens Pruggmayer	Jahrgang:			5BHEL 2019/20
Thema:		individuelle / Themenstellung:
Betreuer:

Datum	Gesprächsnotiz	Fach-kompetenz	Methoden-kompetenz	Selbst-kompetenz	Sprach-kompetenz	Dokumentation	Aufgaben, To-Do
6.14.2017	Was ist bisher geschehen? - Aktueller Status / Besprechung der Aufgabenstellung / Nächster Besprechnungstermin	80	75	70			Ausarbeitung von Konzepten / Vorgänger Projekt nachvollziehen / Welche Tätigkeiten sind für die Ferien geplant ? / Was wird für diese Tätigkeiten während der Ferien benötigt (Bauteile,Messgeräte,...) ?

Begründung:

## Wochenstunden
Summe:		138,83

Woche:	Arbeitszeit:
16	0,00
17	0,00
18	9,50			Zeitaufwand / Pruggmayer / Zeit [h] / Kalenderwochen 2020 / 2021
19	2,00
20	0,00
21	19,00
22	0,00
23	0,00
24	9,00
25	8,00
26	0,00
27	8,00
28	3,00
29	6,00
30	14,00
31	0,00
32	5,00
33	1,00
34	2,00
35	0,00
36	9,00
37	7,33
38	8,75
39	5,33
40	5,33
41	10,92
42	5,67
43	0,00
44	0,00
45	0,00
46	0,00
47	0,00
48	0,00
49	0,00
50	0,00
51	0,00
52	0,00
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00