## Begleitprotokoll
Name: |  |  | Clemens Pruggmayer
Summe: |  |  |  | 27.41 | 111.4233 | 138.8333
Datum: | KW | Zeit |  | h Schule: | h Freizeit: | h Gesamt: | Tätigkeit
|  | von | bis
2020-04-29 | 18 | 0.5625 | 0.75 | 0 | 4.5 | 4.5 | Beginn QR to CMD
2020-05-01 | 18 | 0.54167 | 0.625 | 0 | 2 | 2 | QR Code Generator um parametereingabe erweitert
2020-05-03 | 18 | 0.54167 | 0.66667 | 0 | 3 | 3 | QR Code um skalieroption erweitert | 0.66667
2020-05-05 | 19 | 0.39583 | 0.47917 | 0 | 2 | 2 | QR Code Skalierbuffer von stack in Heap verlegt
2020-05-20 | 21 | 0.625 | 0.75 | 0 | 3 | 3 | TCP_lib für IPv4 Implementiert
2020-05-21 | 21 | 0.5 | 0.625 | 0 | 3 | 3 | TCP lib ereitert und Fehler behoben
2020-05-22 | 21 | 0.54167 | 0.66667 | 0 | 3 | 3 | TCP lib Fehlerbehebungen und Socket für IPv6
2020-05-23 | 21 | 0.5 | 0.70833 | 0 | 5 | 5 | TCP Server für IPv6
2020-05-24 | 21 | 0.375 | 0.58333 | 0 | 5 | 5 | TCP Client für IPv6 und Hostname resolve für IPv6
2020-06-10 | 24 | 0.375 | 0.75 | 0 | 9 | 9 | TCP lib in Socket lib umbenannt und UDP_client hinzugefügt
2020-06-17 | 25 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 1 | 1 | TCP lib move and swap functionality
2020-06-18 | 25 | 0.66667 | 0.83333 | 0 | 4 | 4 | TCP Server get listen ip / port + google spreadsheet angelegt
2020-06-19 | 25 | 0.625 | 0.75 | 0 | 3 | 3 | Socket library leichter zu verwenden gemacht
2020-06-29 | 27 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 4 | 4 | echo-server geschrieben
2020-06-30 | 27 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 4 | 4 | request-server mit .cfg file geschrieben
2020-07-08 | 28 | 0.5 | 0.625 | 0 | 3 | 3 | request-server um logging-optionen erweitern
2020-07-19 | 29 | 0.375 | 0.625 | 0 | 6 | 6 | SvVis library für µC mit RTOS neuschreiben
2020-07-20 | 30 | 0.375 | 0.66667 | 0 | 7 | 7 | SvVis library für µC mit RTOS neuschreiben fertiggestellt
2020-07-23 | 30 | 0.5 | 0.70833 | 0 | 5 | 5 | SvVis library für µC verbesstert
2020-07-25 | 30 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 1 | 1 | beginn SvVis library für PC
2020-07-26 | 30 | 0.375 | 0.41667 | 0 | 1 | 1 | request client geschrieben
2020-08-03 | 32 | 0.70833 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | Socket zu Serielle Schnittstelle - skript geschrieben
2020-08-04 | 32 | 0.66667 | 0.83333 | 0 | 4 | 4 | SvVis Library für PC begonnen
2020-08-14 | 33 | 0.83333 | 0.875 | 0 | 1 | 1 | SvVis Library für PC erweitert
2020-08-23 | 34 | 0.79167 | 0.875 | 0 | 2 | 2 | bessere Socket library begonnen
2020-09-04 | 36 | 0.45833 | 0.70833 | 0 | 6 | 6 | SvVis library für PC mit besserer Socket library umgeschrieben
2020-09-05 | 36 | 0.54167 | 0.66667 | 0 | 3 | 3 | bessere Socket library fertig gestellt und Fehler behoben
2020-09-11 | 37 | 0.32639 | 0.54861 | 5.33 | 0.0033333 | 5.3333 | SvVis library portable implementiert
2020-09-12 | 37 | 0.52083 | 0.60417 | 2 | 0 | 2 | cppsockets um tcp funktionalitäten erweitert
2020-09-17 | 38 | 0.375 | 0.66667 | 7 | 0 | 7 | Linux subsystem installiert, GLEW applikation fehler suche
2020-09-18 | 38 | 0.44444 | 0.45833 | 0.33 | 0.0033333 | 0.33333 | Cortex Peripherie f. Lohwasser gruppe festgelegt
2020-09-18 | 38 | 0.48958 | 0.54861 | 1.42 | -0.0033333 | 1.4167 | Github respository angelegt
2020-09-25 | 39 | 0.32639 | 0.54861 | 1 | 4.3333 | 5.3333 | Manjaro Linux Umgebung installiert
2020-10-02 | 40 | 0.32639 | 0.54861 | 1 | 4.3333 | 5.3333 | MDDS Cortex repariert
2020-10-06 | 41 | 0.40625 | 0.43056 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | MDDS Cortex baudratenfehler workaround gefunden
2020-10-09 | 41 | 0.32639 | 0.54861 | 0 | 5.3333 | 5.3333 | MDDS Cortex Fehlersuche
2020-10-09 | 41 | 0.58333 | 0.70833 | 3 | 0 | 3 | Problembehebung Strunz und Testprogramm für Ellfi geschrieben
2020-10-10 | 41 | 0.5 | 0.58333 | 2 | 0 | 2 | Fehlersuche und Behebung SvVis cortex library
2020-10-14 | 42 | 0.34722 | 0.36111 | 0.33 | 0.0033333 | 0.33333 | Fehlerbehebung cppsock library
2020-10-16 | 42 | 0.32639 | 0.54861 | 1 | 4.3333 | 5.3333 | SvVis Library in c++ ungeschrieben
2020-10-19 | 43 | 0.54167 | 0.54167 | 3 | -3 | 0 | SvVis Library auf Interrupts umgeschrieben
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0

## Betreuungsprotokoll
Betreuungsprotokoll für Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn
Kandidat/in: | Clemens Pruggmayer | Jahrgang: |  |  | 5BHEL 2019/20
Thema: |  | individuelle Themenstellung:
Betreuer:
Datum | Gesprächsnotiz | Fach-kompetenz | Methoden-kompetenz | Selbst-kompetenz | Sprach-kompetenz | Dokumentation | Aufgaben, To-Do
2017-06-14 | Was ist bisher geschehen? - Aktueller Status Besprechung der Aufgabenstellung Nächster Besprechnungstermin | 80 | 75 | 70 |  |  | Ausarbeitung von Konzepten Vorgänger Projekt nachvollziehen Welche Tätigkeiten sind für die Ferien geplant ? Was wird für diese Tätigkeiten während der Ferien benötigt (Bauteile,Messgeräte,...) ?
Begründung:

## Wochenstunden
Summe: |  | 138.8333
Woche: | Arbeitszeit:
16 | 0
17 | 0
18 | 9.5
19 | 2
20 | 0
21 | 19
22 | 0
23 | 0
24 | 9
25 | 8
26 | 0
27 | 8
28 | 3
29 | 6
30 | 14
31 | 0
32 | 5
33 | 1
34 | 2
35 | 0
36 | 9
37 | 7.3333
38 | 8.75
39 | 5.3333
40 | 5.3333
41 | 10.9167
42 | 5.6667
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0