## Begleitprotokoll
Name: |  |  | Mottl Mario : 04.05.2020
Summe: |  |  |  | 21.49 | 97.46 | 118.95
Datum: | KW | Zeit |  | h Schule: | h Freizeit: | h Gesamt: | Tätigkeit
|  | von | bis
2020-04-24 | 17 | 21:00 | 23:30 | 0 | 2.5 | 2.5 | Einlesen in Python Modul OPENCV. Erste Musterprogramme getestet
2020-04-25 | 17 | 22:00 | 24:00 | 0 | 2 | 2 | Farberkennung programmiert(bisher nur eine Farbe)
2020-04-27 | 18 | 8:00 | 12:00 |  | 4 | 4 | Besprechung über Datenübertragung an Reim/Pruggmayer + ball tracking(camera tracking einer Farbe) Programm programmiert
2020-04-28 | 18 | 22:00 | 23:00 |  | 1 | 1 | Farberkennung verbessert. Unendlich viele Farben möglich
2020-04-30 | 18 | 21:00 | 23:30 |  | 2.5 | 2.5 | Tracking programm für Kamera/Webcams erweitert. Erste tests der TCP Übertragung.
2020-05-01 | 18 | 14:00 | 17:00 |  | 3 | 3 | Übertragung getestet. Bug Fixes. Barcode/QR Scanner entwickelt & getestet
2020-05-02 | 18 | 10:00 | 11:30 |  | 1.5 | 1.5 | TCP connection auf binary geändert. Größen der Variablen gbesprochen mit Reim & Pruggmayer und angelegt( z.B. int_8t für RGB)
2020-05-18 | 21 | 10:00 | 11:00 |  | 1 | 1 | DA- Besprechung Vorgangsweise
2020-05-27 | 22 | 10:00 | 11:00 |  | 1 | 1 | DA- Besprechung Vorgangsweise BULME LÖSUNG
2020-06-03 | 23 | 18:30 | 19:00 |  | 0.5 | 0.5 | DA- Besprechung Graz Reise
2020-06-05 | 23 | 6:30 | 17:21 |  | 10.85 | 10.85 | Graz Reise Informationen und Ideen gesammelt
2020-06-10 | 24 | 8:00 | 11:25 | 3.42 | 0 | 3.4167 | Blop Erkennung Programmiert und kleine erste Tests durchgeführt
2020-06-10 | 24 | 11:30 | 16:35 | 5.08 | 0.0033333 | 5.0833 | Erste Tests der Blop Erkennung mit Elfie. Bestellliste für Autos fertiggestellt. Verbindung mit VPN hergestellt
2020-06-26 | 26 | 7:50 | 16:35 |  | 8.75 | 8.75 | MDMMS Bestücken und löten
2020-06-27 | 26 | 7:50 | 16:35 |  | 8.75 | 8.75 | MDMMS Bestücken und löten
2020-07-16 | 29 | 8:50 | 17:50 |  | 9 | 9 | Elfie Aufbau mit Fehlerbehebung
2020-07-24 | 30 | 16:00 | 21:45 |  | 5.75 | 5.75 | Elfie Verkabelung und Test der Motoren
2020-07-30 | 31 | 13:20 | 18:25 |  | 5.0833 | 5.0833 | Elfie Steuersoftware entwicklung und finalisierung
2020-08-04 | 32 | 8:30 | 12:10 |  | 3.6667 | 3.6667 | LED-Richtungsdreieck löten und erste Tests zur erkennung
2020-08-08 | 32 | 11:15 | 18:15 |  | 7 | 7 | Einlesen in Python Wrapper für Kamera
2020-08-12 | 33 | 10:35 | 16:45 |  | 6.1667 | 6.1667 | Linux installiert und Kamera mithilfe des Python Wrappers angesteuert und eingestellt
2020-08-24 | 35 | 18:30 | 18:45 |  | 0.25 | 0.25 | TCP to UART nicht blockierend Skript für Pruggmayer programmiert
2020-09-11 | 37 | 7:50 | 13:10 | 4.33 | 1 | 5.3333 | Lagebesprechung mit Betreuer. Tests mit Elfie. VPN Probleme gelöst
2020-10-02 | 40 | 7:50 | 13:10 | 4.33 | 1.0033 | 5.3333 | ARM Cortex MDDS M4 System repariert und fertiggestellt
2020-10-05 | 41 | 16:30 | 19:45 |  | 3.25 | 3.25 | Erste Prototyp für Server Struktur für WLAN Module
2020-10-09 | 41 | 7:50 | 13:10 | 4.33 | 1.0033 | 5.3333 | Positionstracking Software kommentiert und leserlich umgeschrieben
2020-10-12 | 42 | 16:35 | 18:40 |  | 2.0833 | 2.0833 | Tischaufbau in Blender (Reim) verwendet für erste Baupläne
2020-10-14 | 42 | 14:20 | 19:11 |  | 4.85 | 4.85 | Prototyp für Kommunikation Positionstracking --> Simulation programmiert
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0
| #NUM! |  |  |  | 0 | 0

## Betreuungsprotokoll
Betreuungsprotokoll für Diplomarbeit in der HTL Hollabrunn
Kandidat/in: | Max Mustermann | Jahrgang: |  |  | 5BHEL 2017/18
Thema: |  | individuelle Themenstellung:
Betreuer:
Datum | Gesprächsnotiz | Fach-kompetenz | Methoden-kompetenz | Selbst-kompetenz | Sprach-kompetenz | Dokumentation | Aufgaben, To-Do
2017-06-14 | Was ist bisher geschehen? - Aktueller Status Besprechung der Aufgabenstellung Nächster Besprechnungstermin | 80 | 75 | 70 |  |  | Ausarbeitung von Konzepten Vorgänger Projekt nachvollziehen Welche Tätigkeiten sind für die Ferien geplant ? Was wird für diese Tätigkeiten während der Ferien benötigt (Bauteile,Messgeräte,...) ?
Begründung:

## Wochenstunden
Summe: |  | 118.95
Woche: | Arbeitszeit:
16 | 0
17 | 4.5
18 | 12
19 | 0
20 | 0
21 | 1
22 | 1
23 | 11.35
24 | 8.5
25 | 0
26 | 17.5
27 | 0
28 | 0
29 | 9
30 | 5.75
31 | 5.0833
32 | 10.6667
33 | 6.1667
34 | 0
35 | 0.25
36 | 0
37 | 5.3333
38 | 0
39 | 0
40 | 5.3333
41 | 8.5833
42 | 6.9333
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0